****

 **Kontrolní den č.34**

|  |  |
| --- | --- |
| **Stavba** | **Sýkořice –splašková kanalizace REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007304**  |
|  | **4.8.2021** |
| **Předmět jednání** | ,HMG.postup prací,PD,fakturace,změny,provedené zkoušky |
| **Podklady** | Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet |
|  |  |
|  |  |
|  | J.Šulc,P.Zelenka | Starosta ,místnost. | obec@sykorice.cz | 724188211 |
| ~~Ing.D.Krátká~~ | SFŽP | Dana.kratka@sfzp.cz | 725716520 |
| ~~Ing.Josef Kunc~~ | Jednatel zhotovitel | kunc@evtstavby.cz | 7771225490 |
| ~~P.Morávková~~ | EVT | evt@evt.cz |  |
| ~~J.Vavřík~~ | EVT-VŘ | vyroba@evt.cz | 777125492 |
| P.Langer | EVT-proj.man. | Priprava4@evt.cz | 737800812 |
| ~~K.Němec~~ | EVT.stav. | Stavbyvedouci2@evt.cz | 777125492 |
| ~~l.Kotas~~ | EVT | Lukas.kotas@evtstavby.cz |  |
| ~~M.Fiala~~ | Projekt. | projekty@fialaprojekty.cz | 607887718 |
| ~~J.Jaroš~~ | Administrátor | jaros@confin-partner.cz | 733697202 |
| ~~J. Doksanský~~ | Aterescz-TDS | aterescz@seznam.cz | 724372182 |
| ~~Ing.J.Vaňásek~~ | Aterescz-TDS | aterescz@seznam.cz | 605710393 |
| M.Tesař | AteresCZ TDS | ateres.provoz@seznam.cz | 602800607 |
| ~~Z.Moucha~~ | AteresCZ-koobozp | aterescz@seznam.cz | 723339005 |
| ~~p.Elmerich~~ | Koobozp | Pobozp.cz2@seznam.cz |  |
| ~~Ing.F.Hořejší~~ | Geosan | Filip.horejsi@ggcz.eu |  |
| Ing.Š.Mytyzek | Geosan | Simon.mytyzek@ggcz.eu | 606095352 |
| M.Musil | Geosan | Mmusil@ggcz.eu | 702234478 |
| ~~J.Kedršt~~ | Geosan | j.kedrst@ggcz.eu | 702286000 |
| ~~Ing.J.Nepraš~~ | Dopravní znač.+DIO | info@dopravni- znaceni.cz | 602514933 |
| ~~Bc.P.Ješátko~~ | VKM | Pavel.jesatko@vkm.cz | 702093852 |
| ~~Ing.K,Bauerová~~ | VKM | Kveta.bauerova@vkm.cz | 606602428 |
| ~~Ing.Havránek~~ | VIS-projekt voda | havranek@vis-praha.cz |  |
| ~~J.Dražanová~~ | Ksus SK | Jana.dražanova@ksus.cz | 602489635 |
| ~~K.Motal~~ | Ksus SK | Karel.motal@ksus.cz |  |
| ~~A.Beran~~ | VKM | Ales.beran@vkm.cz | 724596148 |
| ~~M.Holubovský~~ | Svas | Marek.holubovsky@svas.cz | 724596148 |
| ~~Coufal~~ | EVT |  | 734230031 |
| Hrma M. | Svas  |  | 724610132 |
|  |  |  |  |

**Postup prací:**

Montáž přípojek stoka „A“,A1

Propojení vodovod v KSUS komunikaci

Napojení tlakové kanalizace ČS6

Vystrojení armaturních šachet

Propoj vodovod Řad C2

Položena větší část přípojek V6-1okončení přípojek čp.95 a čp.193 odvzd. šachta.

Příprava opravy KSUS komunikace. Přípravné práce před ASF.

Montáž obrubníků A3

ČS3 od 10.8.2021

 Dokončeno :

Stoka A1

Přípojka čp.21,98,117,291

**HMG:plní, zbývá cca 200 bm.**

**Fakturace: Na faktuře a ZP psát název stavby a reg.č.viz.záhlaví tabulky**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007304** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **V rozpočtu** | **Od počátku bez sledovaného období** | **Provedenove sledovaném období** | **Zbývá** |
| Základ pro DPH | 15 | % |   |   |  |   |
| Základ pro DPH | 21 | % | 72 221 483,32 | 45 168 613,36 | **3 052 767,23** | 24 000 102,73 |
| Zaokrouhlení |   |   |   | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| **Cena celkem za stavbu bez DPH** | 72 221 483,32 | 45 168 613,36 | 3 052 767,23 | 24 000 102,73 |

**Fakturace:**

**04/2020………………………….0**

**05/2020………………………….2.013 556,95 bez DPH**

**06/2020………………………….2.552 855,07**

**07/2020………………………….3 040 164,54**

 **1 282 319,00**

**08/2020………………………….4 335 202,23**

**09/2020……………………………995 026,35**

 **5 134 256,85**

**10/2020………………………….2 519 541,52**

**11/2020………………………….5.481 184,03**

**12/2020………………………….1 275 653,97**

**01/2021………………………….2 593 015,08**

 **941 816,91 dod.**

**02/2021………………………….2 479 424,29**

**03/2021………………………….4 857 758,80**

**04/2021………………………….2 859 273,38**

**05/2021………………………….1 657 546,41 dod.3**

 **1 510 331,13 dod.4**

**3 001 043,30 uznatelné**

**748 338 neuznatelné**

**06/2021………………………….** **3 052 767,23**

**Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů.**

71.Byla domluvena schůzka se zástupci KSUS. Předmětem jednání bude způsob provedení oprav povrchů komunikace a to 20.4.2021 v 8:00 na OÚ Sýkořice.

72.Na žádost zhotovitele zveme zástupce VKM M. Holubovský k přítomnosti na příštím KD.č.27,který se bude konat 28.4.2021 v 11:00 na OÚ Sýkořice.

73. Bylo projednáno posun trasy na stoce H v úseku Š4-Š5.- úprava povolena.

74.Na žádost investora administrátor prověří email. korespondenci ( fond ).

75.Kontrola ZL. č. 1,2,3,4 prověří TDI do 5.5.2021.

76.Bylo projednáno dne 19.5. 2021 se uskuteční kontrola provedených kan. přípojek skutečného provedení.

78. Veškerý betonový odpad (obrubníky ,bet. roury a pod.) ukládat na určené depo starostou obce k dalšími zpracování.

79. Zlč.3 ,Zlč.4 upravit návrh dle dohody z KD.

80. Před zahájení prací u čp 121,122 a pč.697/1 včas informovat obec skrze řešení uzavírky a tyto přípojky provést přednostně. Ohlásit min 14 dní před zahájením prací.

81. ZLč.5 po úpravě položek souhlasíme s cenou 12 756kč,zpětná pokládka dlažby  a  s tím související položky v rozpočtu budou odečteny, obec nepožaduje  vrácení do původního stavu, ale úpravu komunikace  ve štěrkovém složení dle dohody na KD.

82.Na stoce H byla zjištěna kolize plánované trasy kanalizace s vodovod potrubím. Bylo posouzeno na místě a zvolen následný postup. Zhotovitel provede v tomto úseku přeložku vodovou. viz zápis v SD.

83.Byl odsouhlasen ZL.č3,4.

 ZL.č3-výměna obrub KSUS.

 ZL.č4-zámková dlažba stoka B1

 ZL.č5-deštová kanalizace stoka E

84.Byl projednán způsob provedení výtlaku u rybníka, způsob provedení zatím v řešení.-vyřešeno

85.Zhotovitel nechal provést kamerové zkoušky hotových stok.Čeká se na zpracování předpoklad vyhotovení 31.5 - 4.6.2021.-hotovo

86.zhotovitel oznámil posun zahájení prací výtlaku na stoce B1,B2 od 14.6.2021.-provádí se

87.Zhotovitel oznámil možný termín zahájení prací na KSUS komunikace předpoklad 1.8.2021.

88.Investor a TDI souhlasí se změnou trasy (u hospody) veškeré přípojky budou do zaměření zpracovány v závěrečném ZL. Návrh nové trasy přiložen přílohou k zápisu z KD.

89.Investor určí zhotoviteli na stoce H u kterých čp. se provede kan. přípojka.

90.Bylo projednáno, že zhotovitel provede kan. přípojku ke 196/1.-provedeno (chybí dovrtat)

91.Bylo zjištěno, že některé dopravní značení týkající se stavby jsou otočeny nebo hozeny do příkopu ,žádáme zhotovitele aby zkontroloval správnost rozmístění doprav. značení.

92.Bylo projednáno , že základ pro ČS5 bude řešen bednícími tvarovkami a poté dosypán do nivelety okolního terénu.

93.Byl odsouhlasen ZL.č.5 (přeložka dešťové kanalizace.

94.Zhotovitel připraví dodatek č.5 ke schválení, závěrečné doúčtování bude řešeno dodatkem č.6.

95.Zhotovitel aktualizoval harmonogram prováděných prací.

**96.Zhotovitel předloží položkový rozpočet na opravy komunikací :**

**- 1x vrstva ASF +1x vrstva KSC**

**- 2x vrstva ASF**

**97.Bylo projednáno , že nejdříve budou provedeny opravy povrchů původních asfaltových ploch a poté se rozhodne , kde s asfaltovým povrchem pokračovat.**

**Úkoly z KD č. 34**

**1.před zahájením prací (min .4dny před) v ulicích obce-vhodně upozornit občany ,oznámit TDI a investorovi**

**Zodpovídá: zhotovitel Termín: stálý**

**2.Dbát na údržbu frekventovaných cest (hl. těch zatěžovaných stavbou).**

 **Kompletně projít ulice a dosypat propadlé místa.**

**Zodpovídá: zhotovitel Termín: průběžně**

**4.Předložit termín plánovaných prací výtlaku na stoce A6**

**Zodpovídá: zhotovitel Termín: 13.8.2021**

**5.Zhotovitel předloží TDI prac. postup za 14 dní a plánované práce na 14 dní dopředu a předloží ho vždy den před KD.(stačí poslat v elektronické podobě)**

**Zodpovídá: zhotovitel Termín: 17.8.2021**

**6.Další úkol je obsažen bodem 96.**

**Zodpovídá: zhotovitel Termín: 10.8.2021**

**Příští KD č.35 bude 18.8.2021 v 11 hod. na OÚ Sýkořice,**

**Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD**

Zapsal: Martin Tesař 7.8.2021