****

 **Kontrolní den č.37**

|  |  |
| --- | --- |
| **Stavba** | **Sýkořice –splašková kanalizace REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007304**  |
|  | **15.9.2021** |
| **Předmět jednání** | ,HMG.postup prací,PD,fakturace,změny,provedené zkoušky |
| **Podklady** | Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet |
|  |  |
|  |  |
|  | J.Šulc,P.Zelenka | Starosta ,místnost. | obec@sykorice.cz | 724188211 |
| ~~Ing.D.Krátká~~ | SFŽP | Dana.kratka@sfzp.cz | 725716520 |
| ~~Ing.Josef Kunc~~ | Jednatel zhotovitel | kunc@evtstavby.cz | 7771225490 |
| ~~P.Morávková~~ | EVT | evt@evt.cz |  |
| ~~J.Vavřík~~ | EVT-VŘ | vyroba@evt.cz | 777125492 |
| ~~P.Langer~~ | EVT-proj.man. | Priprava4@evt.cz | 737800812 |
| K.Němec | EVT.stav. | Stavbyvedouci2@evt.cz | 777125492 |
| ~~l.Kotas~~ | EVT | Lukas.kotas@evtstavby.cz |  |
| ~~M.Fiala~~ | Projekt. | projekty@fialaprojekty.cz | 607887718 |
| J.Jaroš | Administrátor | jaros@confin-partner.cz | 733697202 |
| J. Doksanský | Aterescz-TDS | aterescz@seznam.cz | 724372182 |
| ~~Ing.J.Vaňásek~~ | Aterescz-TDS | aterescz@seznam.cz | 605710393 |
| M.Tesař | AteresCZ TDS | ateres.provoz@seznam.cz | 602800607 |
| ~~Z.Moucha~~ | AteresCZ-koobozp | aterescz@seznam.cz | 723339005 |
| ~~p.Elmerich~~ | Koobozp | Pobozp.cz2@seznam.cz |  |
| Ing.F.Hořejší | Geosan | Filip.horejsi@ggcz.eu |  |
| ~~Ing.Š.Mytyzek~~ | Geosan | Simon.mytyzek@ggcz.eu | 606095352 |
| M.Musil | Geosan | Mmusil@ggcz.eu | 702234478 |
| ~~J.Kedršt~~ | Geosan | j.kedrst@ggcz.eu | 702286000 |
| ~~Ing.J.Nepraš~~ | Dopravní znač.+DIO | info@dopravni- znaceni.cz | 602514933 |
| ~~Bc.P.Ješátko~~ | VKM | Pavel.jesatko@vkm.cz | 702093852 |
| ~~Ing.K,Bauerová~~ | VKM | Kveta.bauerova@vkm.cz | 606602428 |
| ~~Ing.Havránek~~ | VIS-projekt voda | havranek@vis-praha.cz |  |
| ~~J.Dražanová~~ | Ksus SK | Jana.dražanova@ksus.cz | 602489635 |
| ~~K.Motal~~ | Ksus SK | Karel.motal@ksus.cz |  |
| A.Beran | VKM | Ales.beran@vkm.cz | 724596148 |
| M.Holubovský | Svas | Marek.holubovsky@svas.cz | 724596148 |
| Coufal | EVT |  | 734230031 |
| Hrma M. | Svas  |  | 724610132 |
| Kořínek | Svas |  |  |

**Postup prací:**

Montáž přípojek stoka “A1“

Prodloužení vodovod. řad,,C“

Stoka „E“

Položena větší část „V6-1, dokončení přípojek čp.95 a čp.193 odvzd. šachta.

Přípojky stoka „H“

Suchovod stoka „A5“

Stoka „A5“

Zemní práce (zasypání kolem ČS6)

Přípravné práce ,,A1“(opěrka)

AŠ1 zprovoznění SRPŠ

 Dokončeno

Napojení tlakové kanalizace ČS6

Montáž přípojek „A1“ z 50%

Příprava podkladu asfaltování části místních komunikací

**HMG: plní**

**Fakturace:**

**04/2020………………………….0**

**05/2020………………………….2.013 556,95 bez DPH**

**06/2020………………………….2.552 855,07**

**07/2020………………………….3 040 164,54**

 **1 282 319,00**

**08/2020………………………….4 335 202,23**

**09/2020……………………………995 026,35**

 **5 134 256,85**

**10/2020………………………….2 519 541,52**

**11/2020………………………….5.481 184,03**

**12/2020………………………….1 275 653,97**

**01/2021………………………….2 593 015,08**

 **941 816,91 dod.**

**02/2021………………………….2 479 424,29**

**03/2021………………………….4 857 758,80**

**04/2021………………………….2 859 273,38**

**05/2021………………………….1 657 546,41 dod.3**

 **1 510 331,13 dod.4**

**3 001 043,30 uznatelné**

**748 338 neuznatelné**

**06/2021………………………….** **3 052 767,23**

**07/2021…………………………. 2 811 635,71**

**08/2021…………………………..5 550 502,35**

 **377 632,79 dod.č.4**

 **651 399,10 dod.č.5**

**Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů.**

81. ZLč.5 po úpravě položek souhlasíme s cenou 12 756kč,zpětná pokládka dlažby  a  s tím související položky v rozpočtu budou odečteny, obec nepožaduje  vrácení do původního stavu, ale úpravu komunikace  ve štěrkovém složení dle dohody na KD.

82.Na stoce H byla zjištěna kolize plánované trasy kanalizace s vodovod potrubím. Bylo posouzeno na místě a zvolen následný postup. Zhotovitel provede v tomto úseku přeložku vodovou. viz zápis v SD.

83.Byl odsouhlasen ZL.č3,4.

 ZL.č3-výměna obrub KSUS.

 ZL.č4-zámková dlažba stoka B1

 ZL.č5-deštová kanalizace stoka E

84.Byl projednán způsob provedení výtlaku u rybníka, způsob provedení zatím v řešení.-vyřešeno

85.Zhotovitel nechal provést kamerové zkoušky hotových stok.Čeká se na zpracování předpoklad vyhotovení 31.5 - 4.6.2021.-hotovo

86.zhotovitel oznámil posun zahájení prací výtlaku na stoce B1,B2 od 14.6.2021.-provádí se

87.Zhotovitel oznámil možný termín zahájení prací na KSUS komunikace předpoklad 1.8.2021.

88.Investor a TDI souhlasí se změnou trasy (u hospody) veškeré přípojky budou do zaměření zpracovány v závěrečném ZL. Návrh nové trasy přiložen přílohou k zápisu z KD.

89.Investor určí zhotoviteli na stoce H u kterých čp. se provede kan. přípojka.

90.Bylo projednáno, že zhotovitel provede kan. přípojku ke 196/1.-provedeno (chybí dovrtat)

91.Bylo zjištěno, že některé dopravní značení týkající se stavby jsou otočeny nebo hozeny do příkopu ,žádáme zhotovitele aby zkontroloval správnost rozmístění doprav. značení.

92.Bylo projednáno , že základ pro ČS5 bude řešen bednícími tvarovkami a poté dosypán do nivelety okolního terénu.

93.Byl odsouhlasen ZL.č.5 (přeložka dešťové kanalizace.

94.Zhotovitel připraví dodatek č.5 ke schválení, závěrečné doúčtování bude řešeno dodatkem č.6.

95.Zhotovitel aktualizoval harmonogram prováděných prací.

96.Zhotovitel předloží položkový rozpočet na opravy komunikací :

- 1x vrstva ASF +1x vrstva KSC

- 2x vrstva ASF - **Provedeno**

97.Bylo projednáno , že nejdříve budou provedeny opravy povrchů původních asfaltových ploch a poté se rozhodne , kde s asfaltovým povrchem pokračovat.

98.Bylo projednáno ,že zhotovitel provede rozbor frézovaného ASF.(KSUS komunikace).

99.Bylo projednáno ,že zhotovitel aktualizuje seznam provedených kan. přípojek.

**100.Zhotoviteli byl stanoven termín pro zhotovení přípojky NN a to do 15.10.2021 ( základ pro pilíř+ vyzděný pilíř + revize) -Trvá**

**101.Bylo projednáno ,že zhotovitel vypracuje aktualizovaný harmonogram do konce stavby.**

**Předložený aktualizovaný HMG ze dne 15.9.2021 nesouhlasí se skutečností provedených prací-nutno opravit- Termín do 24.9.2021**

**102.Bylo projednáno ,že přebytečný odfrézovaný ASF se odveze na obcí určené místo.(deponie)- probíhá**

**103. Zhotovitel prověří na (stoce A ) příčinu výskytu vody v kan. řadu ( před čp.. 45 zjištění)- Termín do 24.9.2021**

**104.Byly zhlédnuty kamerové zkoušky ,Stoka B-Š17-Š4,B1,B2,D1,D2-Š12-Š2,D2-1-šD2-2-ŠD2-1-2 -Bez zjevných závad**

**Úkoly z KD č. 37**

**1.před zahájením prací (min .4dny před) v ulicích obce-vhodně upozornit občany ,oznámit TDI a investorovi**

**Zodpovídá: zhotovitel Termín: stálý**

**2.Dbát na údržbu frekventovaných cest (hl. těch zatěžovaných stavbou).**

 **Kompletně projít ulice a dosypat propadlé místa.**

**Zodpovídá: zhotovitel Termín: průběžně**

**4.Předložit termín plánovaných prací na výtlaku na stoce A5,opěrka A1**

**Zodpovídá: zhotovitel Termín: 29.9.2021**

**5.Zhotovitel předloží TDI prac. postup za 14 dní a plánované práce na 14 dní dopředu a předloží ho vždy den před KD.(stačí poslat v elektronické podobě)**

**Zodpovídá: zhotovitel Termín: 28.9.2021**

**6. Provézt zabezpečení krajnice na stoce A1 v místě svahu vedle KSUS komunikace , kde chybí plot. doplnit (zábradlí)**

**Zodpovídá: zhotovitel Termín 22.9.2021**

**7.Další úkoly jsou obsaženy v bodech 100,101,102,103**

**Zodpovídá: zhotovitel Termín: dle zápisu**

**Příští KD č.38 bude 29.9.2021 v 11 hod. na OÚ Sýkořice,**

**Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD**

Zapsal: Martin Tesař 18.9.2021