**návrh teresCZ 4_zmenšenina**

**Kontrolní den č. 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavba** | **Kanalizace Sýkořice REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007304** | | | |
|  | **15.4.2020 schůzka v omezeném počtu** | | | |
| **Předmět jednání** | ,HMG.postup prací, | | | |
| **Podklady** | Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  | J.Šulc | Starosta | obec@sykorice.cz | 724188211 |
| ~~Ing.D.Krátká~~ | SFŽP | Dana.kratka@sfzp.cz | 725716520 |
| ~~Ing.Josef Kunc~~ | Jednatel zhotovitel | kunc@evtstavby.cz | 7771225490 |
| ~~P.Morávková~~ | EVT | [evt@evt.cz](mailto:evt@evt.cz) |  |
| ~~J.Vavřík~~ | EVT-VŘ | [vyroba@evt.cz](mailto:vyroba@evt.cz) | 777125492 |
| ~~P.Langer~~ | EVT-proj.man. | [Priprava4@evt.cz](mailto:Priprava4@evt.cz) | 737800812 |
| K.Němec | EVT.stav. | Stavbyvedouci2@evt.cz | 777125492 |
| ~~l.Kotas~~ | EVT | Lukas.kotas@evtstavby.cz |  |
| ~~M.Fiala~~ | Projekt. | projekty@fialaprojekty.cz | 607887718 |
| ~~J.Jaroš~~ | Administrátor | jaros@confin-partner.cz | 733697202 |
| J. Doksanský | Aterescz-TDS | [aterescz@seznam.cz](mailto:aterescz@seznam.cz) | 724 372 182 |
| ~~Ing.J.Vaňásek~~ | Aterescz-TDS | [aterescz@seznam.cz](mailto:aterescz@seznam.cz) | 605710393 |
| ~~Z.Moucha~~ | AteresCZ-koobozp | [aterescz@seznam.cz](mailto:aterescz@seznam.cz) | 723339005 |
| p.Elmerich | Koobozp | Pobozp.cz2@seznam.cz |  |
| Ing.F.Hořejší | Geosan | [Filip.horejsi@ggcz.eu](mailto:Filip.horejsi@ggcz.eu) |  |
| ~~Ing-M.Dončuk~~ | Geosan | Michal.doncuk@ggcz.eu | 606095350 |
| M.Musil | Geosan | Mmusil@ggcz.eu | 702234478 |
| ~~J.Kedršt~~ | Geosan | Jaroslav.kedrst@ggcz.eu | 702286000 |
| ~~Ing.J.Nepraš~~ | Dopravní znač.+DIO | info@dopravni- znaceni.cz | 602514933 |
| ~~Bc.P.Ješátko~~ | VKM | Pavel.jesatko@vkm.cz | 702093852 |
| ~~Ing.Havránek~~ | VIS-projekt voda | havranek@vis-praha.cz |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Postup prací:**geodetické práce,vytyčení stok,návoz ZS,pasportizace a návoz trubního mat.

**HMG:zahájení stoka A Š52-Š60,**

**V 05/2020cC-C1 nebo práce v SUS Š17-Š32**

**Fakturace:**

1.předáno staveniště 2.3.2020 k zahájení prací stavby kanalizace-viz.samostatný protokol

2.nahlášení prací archeol.ústavu vč.výzvy na smluvní vztah s obcí TDI doporučuje a zaslal podklady pro nabídku investorovi uzavřít smlouvu s Muzeum TGM Rakovník Mgr.Kateřina Blažková 731 449 321 [archeolog@muzeumtgm.cz](mailto:archeolog@muzeumtgm.cz)-

3.Hlášení OIP odesláno 21.2.2020

4.Předán Plán BOZP k seznámení,příští KD podpisy-viz.úkoly

5.TDI a AD žádají zhotovitele o koordinaci se stavbou kanalizace Zbečno a Újezd nad Zbečnem v projednání DIO, jednotného použití mat. a technologií,odpovědná osobave Zbečně p.Bauer VPK 607772576-**probíhá**

6.TDI s investorem navrhl úseky pro zahájení v místních komunikací v03/2020,projednáno se starostou společná prohlídka staveniště

7.dohodnuta fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů

8.zástupci autobusové dopravy navrhli objízdný syste´ém při uzavírce silnic SUS směrem do Zbečna,prohlédnou a vyzkouší objízdnou trasu kolem fotbal.hřiště a zaujmou stanovisko do žádosti DIO

9.zástupci VKM a VIS projekty seznámili s navrženou výměnou a opravou vodovodu v Sýkořicích,dle zjištění je zde situace lepší než ve Zbečně,ale záleží vše na výběru dodavatele(05/2020) a rozhodnutí uzavírek,toto se neobejde než v úzké koordinaci s stavbou Zbečno a Sýkořice.

10.TDI navrhuje konat pravidelné KD každých 14dní ve středu od 11hod.1.KD bude zvolen při převzetí staveniště

11. možné vylepšení či drobné úpravy bylo dohodnuto řešit až v průběhu stavby,nyní nelze s jistotou rozhodnout,každá změna bude odsouhlasena TDI,AD a investorem

12.předána žádost o použití trubního mat.Pragma HW SN12-SN16,TDI a AD souhlasí s použitím cca 2000m SN16 pro komunikace SUS a na hlubší úseky stavby

13.TDI a AD souhlasí s předrcení,(zlepšením)zásypového mat .pro použití zpětných zásypů,nutný rozbor zeminy a určení vhodnosti

14.odsouhlaseno samostatným protokolem seznam materiálu pro stavbu

15.předán HMG k seznámení-TDI nemá připomínek

16.předána pasportizace objektů a přilehlých prostor

17.předány KZP a TP pro stavbu-TDI nemá připomínek

18.předána žádost o uzavírku silnice SÚS s koordinací Zbečna

19.fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů bude podávána odděleně

**20.z důvodu situace v české republice budou do odvolání probíhat kontrolní dny formou emailu a telefonicky TDI zapíše výstupy z této komunikace do zápisu.**

**21.zhotovitel vyzval archeologický dozor k plnění**

**22.zhotovitel zahájí výkopové práce od 20.4.2020**

**23.zhotovitel požaduje koordinaci s projektem VKM(rekonstrukce vodovodu),**

**-TDI zaslal projektové manažerce SFŽP záměr VKM s žádostí o kontrolu,zda nebudou porušeny zásady poskytnutí dotace ke stavbě kanalizace,nebo popř.jaké kroky zaujmout,aby byly možny provést obě akce**

**-investor vyzve administrátora k dořešení obnovy komunikace SUS(druhý jízdní pruh) a vyjádření k záměru VKM**

**24.počátkem 04/2020byl instalován propagační panel viz.foto**

**25.povolení uzavírek předáno viz.příloha**

**Úkoly z KD č. 0-B**

3.rozdělení uznatelných a neuznatelných nákladů pro fakturaci

Zodpovídá:Admin Termín:2.3.2020- **trvá**

6.aktualizace poklopů,odvětr.,neodvětr.

Zodpovídá:AD Termín:20.3.2020-**trvá**

**Úkoly z KD č. 3**

1.řešení situace s akcí VKM a obnovy povrchů silnice SUS

Zodpovídá:investor,TDI admin. Termín:

2.dle již známých uzavírek aktualizovat HMG pro rok 2020 vč.finnančního odhadu

Zodpovídá:zhotovitel Termín:28.4.2020

**Příští KD(schůzka) – je plánovaná 29.4.2020 v 11hod. ~~na OÚ Sýkořice~~**

**Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD**

Zapsal: Josef Doksanský 16.4..2020

