****

 **Kontrolní den č. 25**

|  |  |
| --- | --- |
| **Stavba** | **Sýkořice –splašková kanalizace REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007304**  |
|  | **31.3.2021** |
| **Předmět jednání** | ,HMG.postup prací,PD,fakturace,změny,provedené zkoušky |
| **Podklady** | Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet |
|  |  |
|  |  |
|  | J.Šulc,P.Zelenka | Starosta ,místnost. | obec@sykorice.cz | 724188211 |
| ~~Ing.D.Krátká~~ | SFŽP | Dana.kratka@sfzp.cz | 725716520 |
| ~~Ing.Josef Kunc~~ | Jednatel zhotovitel | kunc@evtstavby.cz | 7771225490 |
| ~~P.Morávková~~ | EVT | evt@evt.cz |  |
| ~~J.Vavřík~~ | EVT-VŘ | vyroba@evt.cz | 777125492 |
| P.Langer | EVT-proj.man. | Priprava4@evt.cz | 737800812 |
| ~~K.Němec~~ | EVT.stav. | Stavbyvedouci2@evt.cz | 777125492 |
| ~~l.Kotas~~ | EVT | Lukas.kotas@evtstavby.cz |  |
| ~~M.Fiala~~ | Projekt. | projekty@fialaprojekty.cz | 607887718 |
| J.Jaroš | Administrátor | jaros@confin-partner.cz | 733697202 |
| J. Doksanský | Aterescz-TDS | aterescz@seznam.cz | 724 372 182 |
| ~~Ing.J.Vaňásek~~ | Aterescz-TDS | aterescz@seznam.cz | 605710393 |
| M.Tesař | AteresCZ TDS | ateres.provoz@seznam.cz | 602800607 |
| ~~Z.Moucha~~ | AteresCZ-koobozp | aterescz@seznam.cz | 723339005 |
| ~~p.Elmerich~~ | Koobozp | Pobozp.cz2@seznam.cz |  |
| ~~Ing.F.Hořejší~~ | Geosan | Filip.horejsi@ggcz.eu |  |
| Ing.Š.Mytyzek | Geosan | Simon.mytyzek@ggcz.eu | 606095352 |
| M.Musil | Geosan | Mmusil@ggcz.eu | 702234478 |
| ~~J.Kedršt~~ | Geosan | j.kedrst@ggcz.eu | 702286000 |
| ~~Ing.J.Nepraš~~ | Dopravní znač.+DIO | info@dopravni- znaceni.cz | 602514933 |
| ~~Bc.P.Ješátko~~ | VKM | Pavel.jesatko@vkm.cz | 702093852 |
| ~~Ing.K,Bauerová~~ | VKM | Kveta.bauerova@vkm.cz | 606602428 |
| ~~Ing.Havránek~~ | VIS-projekt voda | havranek@vis-praha.cz |  |
| ~~J.Dražanová~~ | Ksus SK | Jana.dražanova@ksus.cz | 602489635 |
| ~~K.Motal~~ | Ksus SK | Karel.motal@ksus.cz |  |
| ~~A.Beran~~ | VKM | Ales.beran@vkm.cz | 724596148 |
| ~~M.Holubovský~~ | Svas | Marek.holubovsky@svas.cz | 724596148 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů.**

**Postup prací:** práce probíhají na stokách. A,A2,E,E1,D2, Výkopové práce, pažení výkopu, pokládka kan.řadu, zásyp + hutnění. převoz zásyp. mat.

Stoka A-(zahrádky)

Stoka A2-položeno Š3-Š4-Š5

Stoka E položena ČS4-ŠE1-ŠE2-ŠE3-ŠE4

Stoka E1-provádí se kan. přípojky a dosypávání komunikace.

Probíhá údržba komunikace-úprava cest (drobné propady)

V3 výtlak,D2 -gravitační kan.výkop. práce +pažení výkopu + pokládka potrubí.

Převoz zasyp. mat. +zásyp +hutnění.

**HMG:plní,**

**Fakturace: Na faktuře a ZP psát název stavby a reg.č.viz.záhlaví tabulky**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007304** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **V rozpočtu** | **Od počátku bez sledovaného období** | **Provedenove sledovaném období** | **Zbývá** |
| Základ pro DPH | 15 | % |   |   |  |   |
| Základ pro DPH | 21 | % | 72 221 483,32 | 31 222 775,59 | **2 479 424,29** | 38 519 283,44 |
| Zaokrouhlení |   |   |   | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| **Cena celkem za stavbu bez DPH** | 72 221 483,32 | 31 222 775,59 | 2 479 424,29 | 38 519 283,44 |

**04/2020………………………….0**

**05/2020………………………….2.013 556,95 bez DPH**

**06/2020………………………….2.552 855,07**

**07/2020………………………….3 040 164,54**

 **1 282 319,00**

**08/2020………………………….4 335 202,23**

**09/2020……………………………995 026,35**

 **5 134 256,85**

**10/2020………………………….2 519 541,52**

**11/2020………………………….5.481 184,03**

**12/2020………………………….1 275 653,97**

**01/2021………………………….2 593 015,08 dod.č. 941 816,91**

**02/2021………………………….2 479 424,29**

22.Investor zašle žádost o homogenizaci(opravu druhého jízdního pruhu na KSUS) ,kterou by v případě schválení provedla KSUS v roce 2021.

V takto dohodnutém provedení a bez závad provedené opravě komunikace SUS,nebude SUS bránit v převzetí komunikace a koloudaci stavby.Doba pro provedení je do 30.9.2020 pokud nevyvstanou nepředvídatelné a nesplnitelné překážky .TDI souhlasí s dohodnutým provedením provizorní opravy pro rok 2020 **Investor a TDI doprojedná s SUS opravu silnic ,předá zhotoviteli do konce 03/2021 řešení a rozsah**

29.projednána změna ČS3 v prostoru osazení

31.od 8.7.2020 probíhá koordinace obou staveb na kd kanalizace a vodovodu

33.domluveno založení deníku více a méně prací k odsouhlasování jednotlivých změn a úprav,

36.důležitá čísla při havárii vodovodu jsou dispečink poruchy 840121121 a 602128127 nebo dle stavby ve ZbečněM.Holubovský-724596148

 T. Kareta -721984361

40.TDI žádá vyzvat ke kontrole zákl. spárypřed usazením ČS, dle zákl.spáry rozhodne o podkladních vrstvách štěrkodrť -bet. deska, přibetonávka a nátěr

47.předány kamerové zkoušky s několika zavadami, dohodnut postup oprav dle zápisu TDI + zhotovitel,po opravě budou předloženy nové kamery-trvá vč.oprav před zahájením oprav SUS

48. 9.12.2020 podepsán ZL,dodatek bude předložen ke schválení a pověření podpisem starosty na nejbližším zastupitelstvu,dodatek podepsán

## 49.komunikace s AD:

Svoláno místní šetření26.10.v 10hod. za účasti AD 1.kolize s dešť.kanalizací E-V4

 2.určení způsobu provádění D1 a D1-1

D1-změřit hl.rev.šachty na poz.10/39,zkrátit stoku D1 s prodloužením přípojky a zvětšení dimenze na DN200

D1-1-lze kopat strojně s malým rypadlem s odhozem stranou, vymělčit na hl.cca1m,použít revizní plast. šachty D 600mm

E+V4-nasondovat vodovod (hloubky uložení),výkop kanalizace bude dle hloubky vodovodu tak, aby podešel přípojkami vodovod, použít plast. revizní šachty D600-6ks,při výskytu spodní vody použít podsyp kamenivem 8-16,při suchu 0-4,zapracovat jílové ucpávky po cca 20m,dešť.kanalizaci zachovat, při destrukci část nahradit plast. potrubím stejné dimenze

50.uskladněna dodávka technol. prvků v objektu investora, bude provedena inventura dle soupisu.

53.stoka D bude prováděna od Š14, Š9-Š10 bude křížit stáv. vodovod a Š8-Š3 bude změna osy potrubí o cca 1m od stáv. vodovodu přibližně v ose komunikace-na tento postup je nutné povolení investora (TDI souhlasí) do těchto pozemků, kde již obec zahájila jednání o odkupu této komunikace od vlastníků

54.přípojkyNN k ČS budou dofakturovány dle skutečnosti, u všech rozvaděčů k ČS bude vyzván investor a TDI k odsouhlasení jejich umístění

55.TDI a investor nabízí prohlídku a částečnou předávku zabudovaných kanal. sítí vč. zápisu vad a nedodělků za účelem ukončení zemních prací na jednotlivých stokách před úpravou komunikací(potřeba zaměření a kam. prohlídka) zač. možný od 03/2021 po dohodě

56.TDI povoluje recyklaci výkopového mat. a použití do zásypů

57.Bylo projednáno posun čerpacích stanic zhotoviteli se povoluje posun ČS01 a ČS03 dle rozhodnutí č.23/2021 spis zn.OZP01/51609/20220/ZM.

58.Objednatel dává souhlas zhotoviteli k započatí prací na stoce E,V4.

59. Objednatelem a zhotovitel projdou ulice a zhodnotí stav k určení vhodných oprav.

do 31.3.2021

60. odsouhlasen ZL.č.2,TDI předloží ke kontrole administrátorovi po vyplnění z důvodu nutnosti(citace povolení OŽP)

61.Z důvodu vzniklé pandemie a státního nařízení jsou práce na stavbě značně omezeny.

62.ZL.č.2 méně práce - 1 859 178,56

 více práce + 1888 163,92 =navýšení o 28 985,36 Kč

63.Bylo projednáno vykácení zeleně na stoce H, kde překáží pár stromů (4xbřízky) v místě, kde má být osazena čerpací stanice ČS6.a dále pak vykácení křovin v úseku propoje stoky E s E1.

**64. Bylo projednáno na stoce E, kde dojde k výměně dešťové kanalizace dle souhlasu TDI a investora, dále zhotovitel předloží pracovní postup k pracím na této stoce.**

**65.Zhotovitel osloví zástupce SUS a projedná způsob opravy porušených povrchů komunikace.**

**66.Zhotovitel připraví ZL.č2 včetně dodatku č.4 do příštího KD a to 14.4. 2021 dle usnesení č.2 ze 4.3.2021.**

**67.Bylo projednáno na stoce B1,a část stoky B2 (část na stoce B2 činí cca 10 bm ),kde jsou povrchy ze zámkové dlažby, tyto úseky budou rozebrány a tedy oprava komunikace proběhne v plné šíři komunikace.**

**Úkoly z KD č. 25**

**1.před zahájením prací (min .4dny před) v ulicích obce-vhodně upozornit občany ,oznámit TDI a investorovi**

**Zodpovídá: zhotovitel Termín: stálý**

**2.Zhotovitel začne kompletovat jednotlivé stoky ,kde je hotov s hlavním řádem tak, aby se nejdřív dodělaly kan. přípojky a nemuselo se už do těchto ulic vracet. Termín na dokončení kan. přípojek v hotových stokách je 30.4.2021.**

**Zodpovídá : Zhotovitel Termín: 30.4.2021.**

**3.dbát na údržbu frekventovaných cest (hl. těch zatěžovaných stavbou).**

**Zodpovídá: zhotovitel Termín:26.3.2021**

**4.Dále pak k úkolům na zhotovitele patří ty co jsou obsaženy v bodech 64,65,66**

**Zodpovídá : Zhotovitel Termín: 14.4.2021**

**5.Lépe dbát na dodržování bezpečnosti při výkop .prac.(do výkopu hlubších než 130 cm nesmí nikdo lézt pokud není výkop zapažený).**

**Zodpovídá : Zhotovitel Termín: průběžně( pořád)**

**Příští KD č.26 bude 14.4.2021 v 11 hod. na OÚ Sýkořice,**

**Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD**

Zapsal: Martin Tesař 1.4.2021