Kontrolní den č. 2

| # Stavba | Kanalizace Sýkořice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | 18.3.2020 |  |  |  |
| Předmět jednání | ## Předání staveniště,HMG.postup prací, |  |  |  |
| Podklady | ## Smlouva o dílo,PD,TP,KZP |  |  |  |
|  | J.Šulc | Starosta | obec@sykorice.cz | ## 724188211 |
|  | Ing.D.Krátká | SFŽP | Dana.kratka@sfzp.cz | ## 725716520 |
|  | Ing.Josef Kunc | Jednatel zhotovitel | kunc@evtstavby.cz | 7771225490 |
|  | P.Morávková | EVT | evt@evt.cz |  |
|  | J.Vavřík | EVT-VŘ | vyroba@evt.cz | 777125492 |
|  | P.Langer | EVT-proj.man. | Priprava4@evt.cz | 737800812 |
|  | K.Němec | EVT.stav. | Stavbyvedouci2@evt.cz | 777125492 |
|  | l.Kotas | EVT | Lukas.kotas@evtstavby.cz |  |
|  | M.Fiala | Projekt. | projekty@fialaprojekty.cz | 607887718 |
|  | J.Jaroš | Administrátor | jaros@confin-partner.cz | 733697202 |
|  | J. Doksanský | Aterescz-TDS | aterescz@seznam.cz | 724 372 182 |
|  | Ing.J.Vaňásek | Aterescz-TDS | aterescz@seznam.cz | 605710393 |
|  | Z.Moucha | AteresCZ-koobozp | aterescz@seznam.cz | 723339005 |
|  | p.Elmerich | Koobozp | Pobozp.cz2@seznam.cz |  |
|  | Ing.F.Hořejší | Geosan | Filip.horejsi@ggcz.eu |  |
|  | Ing-M.Dončuk | Geosan | Michal.doncuk@ggcz.eu | 606095350 |
|  | M.Musil | Geosan | Miroslav.musil@ggcz.eu | 702234478 |
|  | J.Kedršt | Geosan | Jaroslav.kedrst@ggcz.eu | 702286000 |
|  | Ing.J.Nepraš | Dopravní znač.+DIO | info@dopravni- znaceni.cz | 602514933 |
|  | Bc.P.Ješátko | VKM | Pavel.jesatko@vkm.cz | 702093852 |
|  | Ing.Havránek | VIS-projekt voda | havranek@vis-praha.cz |  |

Postup prací:geodetické práce,vytyčení stok,návoz ZS,pasportizace a návoz trubního mat.

HMG:

Fakturace:

1.předáno staveniště 2.3.2020 k zahájení prací stavby kanalizace-viz.samostatný protokol

2.nahlášení prací archeol.ústavu vč.výzvy na smluvní vztah s obcí TDI doporučuje a zaslal podklady pro nabídku investorovi uzavřít smlouvu s Muzeum TGM Rakovník Mgr.Kateřina Blažková 731 449 321 archeolog@muzeumtgm.cz-

3.Hlášení OIP odesláno  21.2.2020

4.Předán Plán BOZP k seznámení,příští KD podpisy-viz.úkoly

5.TDI a AD žádají zhotovitele o koordinaci se stavbou kanalizace Zbečno a Újezd nad Zbečnem v projednání DIO, jednotného použití mat. a technologií,odpovědná osobave Zbečně p.Bauer VPK 607772576-probíhá

6.TDI s investorem navrhl úseky pro zahájení  v místních komunikací v03/2020,projednáno se starostou společná prohlídka staveniště

7.dohodnuta fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů

8.zástupci autobusové dopravy navrhli objízdný syste´ém  při uzavírce silnic SUS směrem do Zbečna,prohlédnou a vyzkouší objízdnou trasu kolem fotbal.hřiště a zaujmou stanovisko do žádosti DIO

9.zástupci VKM a VIS projekty seznámili s navrženou výměnou a opravou vodovodu v Sýkořicích,dle zjištění je zde situace lepší než ve Zbečně,ale záleží vše na výběru dodavatele(05/2020) a rozhodnutí uzavírek,toto se neobejde než  v úzké koordinaci s stavbou Zbečno a Sýkořice.

10.TDI navrhuje konat pravidelné KD každých 14dní ve středu od 11hod.1.KD bude zvolen při převzetí staveniště

11. možné vylepšení či drobné úpravy bylo dohodnuto řešit až v průběhu stavby,nyní nelze  s jistotou rozhodnout,každá změna bude odsouhlasena TDI,AD a investorem

12.předána žádost o použití trubního mat.Pragma HW SN12-SN16,TDI a AD souhlasí s použitím cca 2000m SN16  pro komunikace SUS a  na hlubší úseky stavby

13.TDI a AD souhlasí s předrcení,(zlepšením)zásypového mat .pro použití zpětných zásypů,nutný rozbor zeminy a určení vhodnosti

14.odsouhlaseno samostatným protokolem seznam materiálu pro stavbu

15.předán HMG k seznámení-TDI nemá připomínek

16.předána pasportizace objektů a přilehlých prostor

17.předány KZP a TP pro stavbu-TDI nemá připomínek

18.předána žádost o uzavírku silnice SÚS s koordinací Zbečna

19.fakturace uznatelných  a neuznatelných nákladů bude podávána odděleně

20.z důvodu situace v české republice budou do odvolání probíhat kontrolní dny formou emailu a telefonicky TDI zapíše  výstupy z této komunikace do zápisu.

Úkoly z KD č. 0-B

3.rozdělení uznatelných a neuznatelných nákladů pro fakturaci

Zodpovídá:Admin                                                        Termín:2.3.2020- trvá

6.aktualizace poklopů,odvětr.,neodvětr.

Zodpovídá:AD                                                             Termín:20.3.2020-trvá

8.objednat archeol.dozor viz nahoře kontakt

Zodpovídá:investor                                                      Termín:20.3.2020-poptávka odešla

Úkoly z KD č. 1

1.seznam podepsaných pracovníků zhotovitele o provedených školení BOZP

Zodpovídá:zhotovitel                                                 Termín:18.3.2020

2.seznámení se s Plánem BOZP-viz.příloha

Zodpovídají:všechny osoby kolem stavby                Termín:18.3.2020

3.předat štítek  Stavba povolena zhotoviteli

Zodpovídá:investor                                                   Termín:18.3.2020

4.svolat schůzku zástupců VKM,SFŽP,KSUS ,OU Sýkořice z důvodu zamýšleného vodovodu-viz.bod 9

Zodpovídá:TDI                                                          Termín:dle dohody s účastníky

5.dle poslaného seznamu aktualizovat zbývající vyjádření správců

Zodpovídá:AD                                                           Termín:20.3.2020

Úkoly z KD č. 2

1.kontrola plnění úkolů ze zápisu,emailu

Příští KD – je 1.4.2020 v 11hod. na OÚ Sýkořice

Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Josef Doksanský 20.3..2020