## Harmonogram
|  | 2018/021 | Kanalizace Sýkořice
Harmonogram stavby: Kanalizace Sýkořice | [40 empty] | I.Q. 2021 | [11 empty] | II.Q. 2021 | [11 empty] | III.Q. 2021 | [11 empty] | IV.Q. 2021
Zhotovitel : | Společnost SÝKOŘICE
V Zahrádkách 3
568 02 Svitavy
|  |  |  | 2020 | [39 empty] | 2021
Číslo | Název | Začátek činnosti | Konec činnosti | duben 2020 |  |  |  | květen 2020 |  |  |  | červen 2020 |  |  |  | červenec 2020 |  |  |  | srpen 2020 |  |  |  | září 2020 |  |  |  | říjen 2020 |  |  |  | listopad 2020 |  |  |  | prosinec 2020 |  |  |  | leden 2021 |  |  |  | únor 2021 |  |  |  | březen 2021 |  |  |  | duben 2021 |  |  |  | květen 2021 |  |  |  | červen 2021 |  |  |  | červenec 2021 |  |  |  | srpen 2021 |  |  |  | září 2021 |  |  |  | říjen 2021 |  |  |  | listopad 2021
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
Kanalizace Sýkořice
SO 01 | Liniová stavba gravitační kanalizace | 2020-03-03 |  | duben 2021 2: Oblast zahrádky
| Stoka A |  |  | únor 2021 2: SA49-52
Přípojky A | bar: červen 2020 1 to červenec 2020 4; září 2020 1 to září 2020 4; únor 2021 1 to březen 2021 4
| Povrchová úprava na stoce A - |  |  | srpen 2021 1: SA32-SA36,SA0-SA32,SA45-SA48; říjen 2021 1: SA37-SA45
Stoka A1 | bar: únor 2021 1 to květen 2021 4
| Přípojky A1 |  |  | říjen 2021 1: čp 109,110+pč.625/1
Povrchová úprava na stoce A1 - | bar: říjen 2021 1 to říjen 2021 4
Stoka A1-1
Přípojky A1-1
Povrchová úprava na stoce A1-1 - | bar: říjen 2021 1 to říjen 2021 4
Stoka A2 | bar: únor 2021 1 to březen 2021 4
Přípojky A2 | bar: únor 2021 1 to květen 2021 4
| Povrchová úprava na stoce A2 - |  |  | srpen 2021 1: SA2-3,SA2-7
| Stoka A3 |  |  | srpen 2021 1: SA32_SA3-7
Přípojky A3 | bar: červen 2020 2 to červen 2020 4; září 2020 1 to září 2020 4; duben 2021 1 to květen 2021 4
Povrchová úprava na stoce A3 -
Stoka A4
Přípojky A4
Povrchová úprava na stoce A4 - | bar: říjen 2021 1 to říjen 2021 4
Stoka A5
Přípojky A5 | bar: říjen 2021 3 to listopad 2021 2
Povrchová úprava na stoce A5 - | bar: říjen 2021 3 to listopad 2021 2
Stoka A6 | bar: listopad 2020 1 to leden 2021 4
Přípojky A6
Povrchová úprava na stoce A6 - | bar: říjen 2021 1 to říjen 2021 4
Stoka A7 | bar: říjen 2020 1 to prosinec 2020 4
Přípojky A7 | bar: listopad 2020 1 to prosinec 2020 4
Povrchová úprava na stoce A7 - | bar: říjen 2021 1 to říjen 2021 4
Stoka A8 | bar: červen 2020 1 to červenec 2020 4
Přípojky A8 | bar: srpen 2020 1 to srpen 2020 4
Povrchová úprava na stoce A8 - | bar: říjen 2021 1 to listopad 2021 2
Stoka A9 | bar: červen 2020 1 to červen 2020 4; srpen 2020 1 to srpen 2020 4
Přípojky A9 | bar: červen 2020 1 to červen 2020 4; srpen 2020 1 to srpen 2020 4
Povrchová úprava na stoce A9 - | bar: říjen 2021 1 to listopad 2021 2
Stoka B
Přípojky B | bar: červenec 2021 1 to červenec 2021 2
Povrchová úprava na stoce B - | bar: říjen 2021 1 to říjen 2021 4
Stoka B1 | bar: červenec 2021 1 to červenec 2021 3
Přípojky B1 | bar: červenec 2021 1 to červenec 2021 3
Povrchová úprava na stoce B1 - | bar: říjen 2021 1 to říjen 2021 4
Stoka B2 | bar: červenec 2021 3 to červenec 2021 4
Přípojky B2 | bar: červenec 2021 3 to červenec 2021 4
Povrchová úprava na stoce B2 - | bar: říjen 2021 1 to říjen 2021 4
Stoka C | bar: říjen 2020 3 to prosinec 2020 4
| Přípojky C | 2020-10-19 | 2021-01-31 | bar: říjen 2020 3 to prosinec 2020 4
Povrchová úprava na stoce C - | bar: říjen 2021 4 to listopad 2021 1
Stoka C1 | bar: říjen 2020 1 to říjen 2020 4
Přípojky C1 | bar: říjen 2020 1 to říjen 2020 4
Povrchová úprava na stoce C1 - | bar: říjen 2021 4 to listopad 2021 1
Stoka C2 | bar: listopad 2020 1 to listopad 2020 4
Přípojky C2 | bar: listopad 2020 1 to listopad 2020 4
Povrchová úprava na stoce C2 - | bar: říjen 2021 4 to listopad 2021 1
| Stoka C3 | 2020-12-01 | 2021-02-19 | bar: prosinec 2020 1 to prosinec 2020 4
| Přípojky C3 | 2020-12-01 | 2021-02-19 | bar: prosinec 2020 1 to prosinec 2020 4
Povrchová úprava na stoce C3 - | bar: říjen 2021 4 to listopad 2021 1
| Stoka D | 2020-11-15 | 2021-02-28 | bar: listopad 2020 3 to březen 2021 1
| Přípojky D | 2020-11-15 | 2021-02-28 | bar: listopad 2020 3 to březen 2021 1
Povrchová úprava na stoce D - | bar: říjen 2021 1 to říjen 2021 4
Stoka D1 | bar: květen 2021 1 to červen 2021 1; září 2021 3 to září 2021 4
Přípojky D1 | bar: květen 2021 1 to červen 2021 1
Povrchová úprava na stoce D1 - | bar: říjen 2021 1 to říjen 2021 4
Stoka D1-1 | bar: květen 2021 1 to červen 2021 1
Přípojky D1-1 | bar: květen 2021 1 to červen 2021 1; září 2021 3 to září 2021 4
Povrchová úprava na stoce D1-1 - | bar: říjen 2021 1 to říjen 2021 4
| Stoka D2 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | bar: březen 2021 1 to duben 2021 4
| Přípojky D2 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | bar: březen 2021 1 to duben 2021 4
Povrchová úprava na stoce D2 - | bar: říjen 2021 1 to říjen 2021 4
Stoka D2-1
Přípojky D2-1
Povrchová úprava na stoce D2-1 -
Stoka E
Přípojky E | bar: září 2021 2 to září 2021 4
Povrchová úprava na stoce E - | bar: říjen 2021 1 to říjen 2021 4
| Stoka E1 | 2021-01-04 | 2021-01-31 | bar: leden 2021 1 to únor 2021 4
| Přípojky E1 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | bar: únor 2021 1 to březen 2021 4
Povrchová úprava na stoce E1 - | bar: říjen 2021 1 to listopad 2021 2
Stoka G | bar: říjen 2020 4 to prosinec 2020 3
Přípojky G | bar: listopad 2020 1 to prosinec 2020 3; duben 2021 1 to duben 2021 4
Povrchová úprava na stoce G - | bar: říjen 2021 1 to listopad 2021 2
| Stoka G1 | 2020-10-12 | 2021-01-31 | bar: říjen 2020 2 to říjen 2020 4; leden 2021 1 to únor 2021 4
Přípojky G1 | bar: říjen 2020 3 to říjen 2020 4
Povrchová úprava na stoce G1 -
| Stoka G2 | 2020-11-05 | 2021-01-31 | bar: listopad 2020 1 to leden 2021 4
Přípojky G2
Povrchová úprava na stoce G2 - | bar: říjen 2021 1 to listopad 2021 2
Stoka K1
Povrchová úprava na stoce K1 -
Stoka K2
Povrchová úprava na stoce K2 -
Stoka K3
Povrchová úprava na stoce K3 -
Stoka K4 | bar: září 2021 1 to září 2021 4
Přípojky K4
Povrchová úprava na stoce K4 - | bar: říjen 2021 1 to listopad 2021 2
Stoka H | bar: duben 2021 1 to červen 2021 4
Přípojky H | bar: říjen 2021 1 to říjen 2021 2
Povrchová úprava na stoce H - | bar: říjen 2021 3 to říjen 2021 4
Živičné povrchy + Terénní úpravy (Uvedení povrchů do stavu dle VV) | bar: srpen 2020 3 to září 2020 2; září 2021 1 to říjen 2021 4
Kanalizační přípojky splaškové gravitační kanalizace - veřejná část | bar: červen 2020 1 to prosinec 2020 4
SO 02 | Liniová stavba výtlaků
Výtlak V1 | bar: červenec 2021 1 to červenec 2021 2
Povrchová úprava na výtlaku V1 - | bar: říjen 2021 1 to říjen 2021 4
Výtlak V2 | bar: říjen 2020 3 to prosinec 2020 4
Povrchová úprava na výtlaku V2 - | bar: říjen 2021 1 to říjen 2021 4
| Výtlak V3 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | bar: březen 2021 1 to duben 2021 4
Povrchová úprava na výtlaku V3 -
Výtlak V4
Povrchová úprava na výtlaku V4 - | bar: říjen 2021 1 to říjen 2021 4
Výtlak V5
Povrchová úprava na výtlaku V5 - | bar: říjen 2021 1 to listopad 2021 2
Výtlak V6 | bar: srpen 2020 1 to září 2020 4
Přípojky Výtlak V6 | bar: září 2020 1 to září 2020 4; září 2021 3 to říjen 2021 2
Povrchová úprava na výtlaku V6 - | bar: září 2021 3 to říjen 2021 4
Výtlak V6-1 | bar: září 2021 4 to říjen 2021 4
DSO 02.1 | Kanalizační přípojky splaškové tlakové kanalizace - veřejná část | bar: září 2020 1 to září 2020 4
SO 03 | Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3, ČS4, ČS5, ČS6
ČS1 | bar: srpen 2021 1 to srpen 2021 2
ČS2 | bar: říjen 2020 4 to listopad 2020 3
ČS3 | bar: červen 2021 3 to červen 2021 4; srpen 2021 1 to srpen 2021 2
ČS4
ČS5
ČS6
SO 04 | Přípojky NN pro ČS I, ČS II, ČS III, ČS IV, ČS V, ČS VI
| Přípojka NN pro ČS1 |  | 2021-10-15 | bar: říjen 2021 1 to říjen 2021 2
| Přípojka NN pro ČS2 |  | 2021-10-15 | bar: říjen 2021 1 to říjen 2021 2
| Přípojka NN pro ČS3 |  | 2021-10-15 | bar: červen 2021 3 to červen 2021 4; říjen 2021 1 to říjen 2021 2
| Přípojka NN pro ČS4 |  | 2021-10-15 | bar: říjen 2021 1 to říjen 2021 2
| Přípojka NN pro ČS5 |  | 2021-10-15 | bar: říjen 2021 1 to říjen 2021 2
| Přípojka NN pro ČS6 |  | 2021-10-15 | bar: říjen 2021 1 to říjen 2021 2
PS 01 | Čerpací stanice ČS I, ČS II, ČS III, ČS IV, ČS V, ČS VI - Strojní část
PS 01 | Čerpací stanice ČS1 - strojní část | bar: září 2021 1 to říjen 2021 4
PS 01 | Čerpací stanice ČS2 - strojní část | bar: září 2021 1 to říjen 2021 4
PS 01 | Čerpací stanice ČS3 - strojní část | bar: září 2021 1 to říjen 2021 4
PS 01 | Čerpací stanice ČS4 - strojní část | bar: září 2021 1 to říjen 2021 4
PS 01 | Čerpací stanice ČS5 - strojní část | bar: září 2021 1 to říjen 2021 4
PS 01 | Čerpací stanice ČS6 - strojní část | bar: září 2021 1 to říjen 2021 4
PS 02 | Čerpací stanice ČS I, ČS II, ČS III, ČS IV, ČS V, ČS VI - Elektročást, motorové rozvody, MaR
PS 02.1 | Čerpací stanice ČS1 - elektročást, motorové rozvody, MaR |  | 2021-10-15 | bar: září 2021 1 to říjen 2021 2
PS 02.2 | Čerpací stanice ČS2 - elektročást, motorové rozvody, MaR |  | 2021-10-15 | bar: září 2021 1 to říjen 2021 2
PS 02.3 | Čerpací stanice ČS3 - elektročást, motorové rozvody, MaR |  | 2021-10-15 | bar: září 2021 1 to říjen 2021 2
PS 02.4 | Čerpací stanice ČS4 - elektročást, motorové rozvody, MaR |  | 2021-10-15 | bar: září 2021 1 to říjen 2021 2
PS 02.5 | Čerpací stanice ČS5 - elektročást, motorové rozvody, MaR |  | 2021-10-15 | bar: září 2021 1 to říjen 2021 2
PS 02.6 | Čerpací stanice ČS6 - elektročást, motorové rozvody, MaR |  | 2021-10-15 | bar: září 2021 1 to říjen 2021 2
VON | VON

## Finance-měsíční (hidden)
Harmonogram stavby: 2018/021 Kanalizace Sýkořice
Zhotovitel : | EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 2155/3
56802 | Svitavy
[8 empty] | 2020 | [9 empty] | 2021
Číslo | Název | Začátek činnosti | Konec činnosti | Cena (Kč) | Nh | Počet prac. dní | Prům. počet prac. | 2020 | [9 empty] | 2021
[8 empty] | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad
2018/021 | Kanalizace Sýkořice | 2020-03-03 | 2021-11-12 | 72221483.32 | 0 | 444 | 5 | 5014248.275 | 5699950.2855 | 6250075.5914 | 6197834.9522 | 6418483.2427 | 6433145.5728 | 6234861.5898 | 6425061.0438 | 6141466.0974 | 5995926.6538 | 5463445.2164 | 2046406.6733 | 525777.2598 | 515885.1472 | 475295.6441 | 639338.18 | 472171.7316 | 418173.514 | 488440.568 | 265720.4443 | 99775.6368
01 | Kanalizace Sýkořice | 2020-03-03 | 2021-02-11 | 48904914.21 | 0 | 248 | 5 | 4098966.7979 | 4240310.4806 | 4381654.1633 | 4240310.4806 | 4381654.1633 | 4381654.1633 | 4240310.4806 | 4381654.1633 | 4240310.4806 | 4381654.1633 | 4381654.1633 | 1554780.5096
01 - SO 01 | Liniová stavba gravitační kanalizace | 2020-03-03 | 2021-02-11 | 48904914.21 | 0 | 248 | 5 | 4098966.7979 | 4240310.4806 | 4381654.1633 | 4240310.4806 | 4381654.1633 | 4381654.1633 | 4240310.4806 | 4381654.1633 | 4240310.4806 | 4381654.1633 | 4381654.1633 | 1554780.5096
02 | Kanalizační přípojky splaškové gravitační kanalizace - veřejná část | 2020-04-06 | 2021-02-04 | 6256122.15 | 0 | 219 | 5 |  | 512796.8975 | 635868.153 | 615356.277 | 635868.153 | 635868.153 | 615356.277 | 635868.153 | 615356.277 | 635868.153 | 635868.153 | 82047.5036
DSO 01.2 | Kanalizační přípojky splaškové gravitační kanalizace - veřejná část | 2020-04-06 | 2021-02-04 | 6256122.15 | 0 | 219 | 5 |  | 512796.8975 | 635868.153 | 615356.277 | 635868.153 | 635868.153 | 615356.277 | 635868.153 | 615356.277 | 635868.153 | 635868.153 | 82047.5036
03 | Liniová stavba výtlaků | 2020-03-03 | 2020-12-31 | 7260875.24 | 0 | 218 | 5 | 692649.2828 | 716533.7408 | 740418.1988 | 716533.7408 | 740418.1988 | 740418.1988 | 716533.7408 | 740418.1988 | 716533.7408 | 740418.1988
SO 02 | Liniová stavba výtlaků | 2020-03-03 | 2020-12-31 | 7260875.24 | 0 | 218 | 5 | 692649.2828 | 716533.7408 | 740418.1988 | 716533.7408 | 740418.1988 | 740418.1988 | 716533.7408 | 740418.1988 | 716533.7408 | 740418.1988
04 | Kanalizační přípojky splaškové tlakové kanalizace - veřejná část | 2020-03-03 | 2020-12-31 | 173398.3 | 0 | 218 | 5 | 16541.2852 | 17111.6743 | 17682.0635 | 17111.6743 | 17682.0635 | 17682.0635 | 17111.6743 | 17682.0635 | 17111.6743 | 17682.0635
DSO 02.1 | Kanalizační přípojky splaškové tlakové kanalizace - veřejná část | 2020-03-03 | 2020-12-31 | 173398.3 | 0 | 218 | 5 | 16541.2852 | 17111.6743 | 17682.0635 | 17111.6743 | 17682.0635 | 17682.0635 | 17111.6743 | 17682.0635 | 17111.6743 | 17682.0635
05 | Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3, ČS4, ČS5, ČS6 | 2020-05-11 | 2020-11-26 | 2337132.86 | 0 | 144 | 5 |  |  | 245398.9503 | 350569.929 | 362255.5933 | 362255.5933 | 350569.929 | 362255.5933 | 303827.2718
SO 03 | Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3, ČS4, ČS5, ČS6 | 2020-05-11 | 2020-11-26 | 2337132.86 | 0 | 144 | 5 |  |  | 245398.9503 | 350569.929 | 362255.5933 | 362255.5933 | 350569.929 | 362255.5933 | 303827.2718
06 | Přípojky NN pro ČS I, ČS II, ČS III, ČS IV, ČS V, ČS VI | 2020-05-25 | 2020-11-26 | 372559.62 | 0 | 134 | 5 |  |  | 8749.9873 | 44755.3582 | 60300.9956 | 74963.3257 | 81781.9959 | 66878.7966 | 35129.1606
SO 04.1 | Přípojka NN pro ČS1 | 2020-05-25 | 2020-06-26 | 41249.94 | 0 | 25 | 5 |  |  | 8749.9873 | 32499.9527
04.2 | Přípojka NN pro ČS2 | 2020-06-22 | 2020-07-20 | 39489.64 | 0 | 21 | 5 |  |  |  | 12255.4055 | 27234.2345
04.3 | Přípojka NN pro ČS3 | 2020-07-14 | 2020-08-17 | 64296.48 | 0 | 25 | 5 |  |  |  |  | 33066.7611 | 31229.7189
04.4 | Přípojka NN pro ČS4 | 2020-08-18 | 2020-09-18 | 99962.53 | 0 | 24 | 5 | [5 empty] | 43733.6069 | 56228.9231
04.5 | Přípojka NN pro ČS5 | 2020-09-21 | 2020-10-23 | 84325.14 | 0 | 25 | 5 | [6 empty] | 25553.0727 | 58772.0673
04.6 | Přípojka NN pro ČS6 | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 43235.89 | 0 | 24 | 5 | [7 empty] | 8106.7294 | 35129.1606
07 | Čerpací stanice ČS I, ČS II, ČS III, ČS IV, ČS V, ČS VI - Strojní část | 2021-01-04 | 2021-11-12 | 2440162.5 | 0 | 225 | 5 | [10 empty] | 193672.6885 | 234039.5465 | 310188.2669 | 293299.1351 | 243560.0431 | 365796.8607 | 255087.5141 | 193832.8595 | 198103.416 | 110873.9632 | 41708.2064
PS 01.1 | Čerpací stanice ČS1 - strojní část | 2021-01-04 | 2021-03-19 | 518766.13 | 0 | 55 | 5 | [10 empty] | 193672.6885 | 193672.6885 | 131420.7529
PS 01.2 | Čerpací stanice ČS2 - strojní část | 2021-02-22 | 2021-05-07 | 432502.05 | 0 | 55 | 5 | [11 empty] | 40366.858 | 178767.514 | 173000.82 | 40366.858
PS 01.3 | Čerpací stanice ČS3 - strojní část | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 474861.77 | 0 | 55 | 5 | [13 empty] | 120298.3151 | 196276.1983 | 158287.2567
PS 01.4 | Čerpací stanice ČS4 - strojní část | 2021-05-31 | 2021-08-13 | 518774.01 | 0 | 55 | 5 | [14 empty] | 6916.9868 | 207509.604 | 214426.5908 | 89920.8284
PS 01.5 | Čerpací stanice ČS5 - strojní část | 2021-07-19 | 2021-10-01 | 234582.25 | 0 | 55 | 5 | [16 empty] | 40660.9233 | 96960.6633 | 93832.9 | 3127.7633
PS 01.6 | Čerpací stanice ČS6 - strojní část | 2021-08-30 | 2021-11-12 | 260676.29 | 0 | 55 | 5 | [17 empty] | 6951.3677 | 104270.516 | 107746.1999 | 41708.2064
08 | Čerpací stanice ČS I, ČS II, ČS III, ČS IV, ČS V, ČS VI - Elektročást, motorové rozvody, MaR | 2021-01-04 | 2021-11-12 | 2209318.44 | 0 | 225 | 5 | [10 empty] | 145651.4656 | 175539.1136 | 215588.9929 | 222586.0121 | 231735.6011 | 273541.3193 | 217084.2175 | 224340.6545 | 290337.152 | 154846.4811 | 58067.4304
PS 02.1 | Čerpací stanice ČS1 - elektročást, motorové rozvody, MaR | 2021-01-04 | 2021-03-16 | 374532.34 | 0 | 52 | 5 | [10 empty] | 145651.4656 | 145651.4656 | 83229.4089
PS 02.2 | Čerpací stanice ČS2 - elektročást, motorové rozvody, MaR | 2021-02-22 | 2021-05-17 | 362921.44 | 0 | 61 | 5 | [11 empty] | 29887.648 | 132359.584 | 128089.92 | 72584.288
PS 02.3 | Čerpací stanice ČS3 - elektročást, motorové rozvody, MaR | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 373010.89 | 0 | 55 | 5 | [13 empty] | 94496.0921 | 154177.8345 | 124336.9633
PS 02.4 | Čerpací stanice ČS4 - elektročást, motorové rozvody, MaR | 2021-05-31 | 2021-08-13 | 373010.89 | 0 | 55 | 5 | [14 empty] | 4973.4785 | 149204.356 | 154177.8345 | 64655.2209
PS 02.5 | Čerpací stanice ČS5 - elektročást, motorové rozvody, MaR | 2021-07-19 | 2021-10-01 | 362921.44 | 0 | 55 | 5 | [16 empty] | 62906.3829 | 150007.5285 | 145168.576 | 4838.9525
PS 02.6 | Čerpací stanice ČS6 - elektročást, motorové rozvody, MaR | 2021-08-30 | 2021-11-12 | 362921.44 | 0 | 55 | 5 | [17 empty] | 9677.9051 | 145168.576 | 150007.5285 | 58067.4304
09 | VON | 2020-03-03 | 2021-01-15 | 2267000 | 0 | 229 | 5 | 206090.9091 | 213197.4922 | 220304.0752 | 213197.4922 | 220304.0752 | 220304.0752 | 213197.4922 | 220304.0752 | 213197.4922 | 220304.0752 | 106598.7461
VON | VON | 2020-03-03 | 2021-01-15 | 2267000 | 0 | 229 | 5 | 206090.9091 | 213197.4922 | 220304.0752 | 213197.4922 | 220304.0752 | 220304.0752 | 213197.4922 | 220304.0752 | 213197.4922 | 220304.0752 | 106598.7461
| Cena za měsíc | [6 empty] | 5014248.275 | 5699950.2855 | 6250075.5914 | 6197834.9522 | 6418483.2427 | 6433145.5728 | 6234861.5898 | 6425061.0438 | 6141466.0974 | 5995926.6538 | 5463445.2164 | 2046406.6733 | 525777.2598 | 515885.1472 | 475295.6441 | 639338.18 | 472171.7316 | 418173.514 | 488440.568 | 265720.4443 | 99775.6368
| Cena za rok | [6 empty] | 60811053.3045 | [9 empty] | 11410430.0155

## Graf-hodnoty (hidden)
2020 březen | 5014248.275 | 5014248.275
2020 duben | 5699950.2855 | 10714198.5605
2020 květen | 6250075.5914 | 16964274.1519
2020 červen | 6197834.9522 | 23162109.1041
2020 červenec | 6418483.2427 | 29580592.3468
2020 srpen | 6433145.5728 | 36013737.9197
2020 září | 6234861.5898 | 42248599.5095
2020 říjen | 6425061.0438 | 48673660.5533
2020 listopad | 6141466.0974 | 54815126.6507
2020 prosinec | 5995926.6538 | 60811053.3045
2021 leden | 5463445.2164 | 66274498.5209
2021 únor | 2046406.6733 | 68320905.1942
2021 březen | 525777.2598 | 68846682.454
2021 duben | 515885.1472 | 69362567.6012
2021 květen | 475295.6441 | 69837863.2453
2021 červen | 639338.18 | 70477201.4253
2021 červenec | 472171.7316 | 70949373.1569
2021 srpen | 418173.514 | 71367546.6709
2021 září | 488440.568 | 71855987.2389
2021 říjen | 265720.4443 | 72121707.6832
2021 listopad | 99775.6368 | 72221483.32