## Harmonogram
|  | 2018/021 | Kanalizace Sýkořice
Harmonogram stavby - Kanalizace Sýkořice 2020-2021
Zhotovitel : | EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 2155/3
56802 | Svitavy
[8 empty] | 2020 | [39 empty] | 2021
Číslo | Název | Začátek činnosti | Konec činnosti | Cena (Kč) | Nh | Počet prac. dní | Prům. počet prac. | březen 2020 |  |  |  | duben 2020 |  |  |  | květen 2020 |  |  |  | červen 2020 |  |  |  | červenec 2020 |  |  |  | srpen 2020 |  |  |  | září 2020 |  |  |  | říjen 2020 |  |  |  | listopad 2020 |  |  |  | prosinec 2020 |  |  |  | leden 2021 |  |  |  | únor 2021 |  |  |  | březen 2021 |  |  |  | duben 2021 |  |  |  | květen 2021 |  |  |  | červen 2021 |  |  |  | červenec 2021 |  |  |  | srpen 2021 |  |  |  | září 2021 |  |  |  | říjen 2021 |  |  |  | listopad 2021
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
2020-2021 | Kanalizace Sýkořice | 2020-03-03 | 2021-11-12 | 72221483.32 | 0 | 444 | 5
|  | 2020-03-03 | 2021-02-11 |  | 0 | 248 | 5
01 - SO 01 | Liniová stavba gravitační kanalizace | 2020-03-03 | 2021-02-11 | 48904914.21 | 0 | 248 | 5 | bar: březen 2020 1 to srpen 2021 4
|  | 2020-04-06 | 2021-02-04 |  | 0 | 219 | 5
DSO 01.2 | Kanalizační přípojky splaškové gravitační kanalizace - veřejná část | 2020-04-06 | 2021-02-04 | 6256122.15 | 0 | 219 | 5 | bar: duben 2020 1 to duben 2021 3
|  | 2020-03-03 | 2020-12-31 |  | 0 | 218 | 5
SO 02 | Liniová stavba výtlaků | 2020-03-03 | 2020-12-31 | 7260875.24 | 0 | 218 | 5 | bar: březen 2020 1 to prosinec 2020 4
|  | 2020-03-03 | 2020-12-31 |  | 0 | 218 | 5
DSO 02.1 | Kanalizační přípojky splaškové tlakové kanalizace - veřejná část | 2020-03-03 | 2020-12-31 | 173398.3 | 0 | 218 | 5 | bar: březen 2020 1 to prosinec 2020 4
|  | 2020-05-11 | 2020-11-26 |  | 0 | 144 | 5
SO 03 | Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3, ČS4, ČS5, ČS6 | 2020-05-11 | 2020-11-26 | 2337132.86 | 0 | 144 | 5 | bar: květen 2020 2 to listopad 2020 4
|  | 2020-05-25 | 2020-11-26 |  | 0 | 134 | 5
SO 04.1 | Přípojka NN pro ČS1 | 2020-05-25 | 2020-06-26 | 41249.94 | 0 | 25 | 5 | bar: květen 2020 4 to červen 2020 4
SO 04.2 | Přípojka NN pro ČS2 | 2020-06-22 | 2020-07-20 | 39489.64 | 0 | 21 | 5 | bar: červen 2020 4 to červenec 2020 3
SO 04.3 | Přípojka NN pro ČS3 | 2020-07-14 | 2020-08-17 | 64296.48 | 0 | 25 | 5 | bar: červenec 2020 2 to srpen 2020 3
SO 04.4 | Přípojka NN pro ČS4 | 2020-08-18 | 2020-09-18 | 99962.53 | 0 | 24 | 5 | bar: srpen 2020 3 to září 2020 3
SO 04.5 | Přípojka NN pro ČS5 | 2020-09-21 | 2020-10-23 | 84325.14 | 0 | 25 | 5 | bar: září 2020 3 to říjen 2020 4
SO 04.6 | Přípojka NN pro ČS6 | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 43235.89 | 0 | 24 | 5 | bar: říjen 2020 4 to listopad 2020 4
|  | 2021-01-04 | 2021-11-12 |  | 0 | 225 | 5
PS 01.1 | Čerpací stanice ČS1 - strojní část | 2021-01-04 | 2021-03-19 | 518766.13 | 0 | 55 | 5 | bar: leden 2021 1 to březen 2021 3
PS 01.2 | Čerpací stanice ČS2 - strojní část | 2021-02-22 | 2021-05-07 | 432502.05 | 0 | 55 | 5 | bar: únor 2021 4 to květen 2021 1
PS 01.3 | Čerpací stanice ČS3 - strojní část | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 474861.77 | 0 | 55 | 5 | bar: duben 2021 2 to červen 2021 4
PS 01.4 | Čerpací stanice ČS4 - strojní část | 2021-05-31 | 2021-08-13 | 518774.01 | 0 | 55 | 5 | bar: květen 2021 4 to srpen 2021 2
PS 01.5 | Čerpací stanice ČS5 - strojní část | 2021-07-19 | 2021-10-01 | 234582.25 | 0 | 55 | 5 | bar: červenec 2021 3 to říjen 2021 1
PS 01.6 | Čerpací stanice ČS6 - strojní část | 2021-08-30 | 2021-11-12 | 260676.29 | 0 | 55 | 5 | bar: srpen 2021 4 to listopad 2021 2
|  | 2021-01-04 | 2021-11-12 |  | 0 | 225 | 5
PS 02.1 | Čerpací stanice ČS1 - elektročást, motorové rozvody, MaR | 2021-01-04 | 2021-03-16 | 374532.34 | 0 | 52 | 5 | bar: leden 2021 1 to březen 2021 3
PS 02.2 | Čerpací stanice ČS2 - elektročást, motorové rozvody, MaR | 2021-02-22 | 2021-05-17 | 362921.44 | 0 | 61 | 5 | bar: únor 2021 4 to květen 2021 3
PS 02.3 | Čerpací stanice ČS3 - elektročást, motorové rozvody, MaR | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 373010.89 | 0 | 55 | 5 | bar: duben 2021 2 to červen 2021 4
PS 02.4 | Čerpací stanice ČS4 - elektročást, motorové rozvody, MaR | 2021-05-31 | 2021-08-13 | 373010.89 | 0 | 55 | 5 | bar: květen 2021 4 to srpen 2021 2
PS 02.5 | Čerpací stanice ČS5 - elektročást, motorové rozvody, MaR | 2021-07-19 | 2021-10-01 | 362921.44 | 0 | 55 | 5 | bar: červenec 2021 3 to říjen 2021 1
PS 02.6 | Čerpací stanice ČS6 - elektročást, motorové rozvody, MaR | 2021-08-30 | 2021-11-12 | 362921.44 | 0 | 55 | 5 | bar: srpen 2021 4 to listopad 2021 2
|  | 2020-03-03 | 2021-01-15 |  | 0 | 229 | 5
VON | VON | 2020-03-03 | 2021-01-15 | 2267000 | 0 | 229 | 5 | bar: březen 2020 1 to leden 2021 3; listopad 2021 1 to listopad 2021 2
| Celkekm za měsíc | [6 empty] | březen 2020 1: 2004249; duben 2020 1: 5189769; květen 2020 1: 7740075; červen 2020 1: 8187834; červenec 2020 1: 8526559; srpen 2020 1: 8531221; září 2020 1: 7484551; říjen 2020 1: 6414792; listopad 2020 1: 4391336; prosinec 2020 1: 2370097; leden 2021 1: 447005; únor 2021 1: 744579; březen 2021 1: 826645; duben 2021 1: 597933; květen 2021 1: 475296; červen 2021 1: 2139338; červenec 2021 1: 2972172; srpen 2021 1: 2204096; září 2021 1: 488441; říjen 2021 1: 265720; listopad 2021 1: 219775
| Cena za rok | [6 empty] | březen 2020 1: 60840483; leden 2021 1: 11381000
| Cena za stavbu | [6 empty] | březen 2020 1: 72221483
Svitavy | 2019-12-09

## Finance-měsíční
Harmonogram stavby: 2018/021 Kanalizace Sýkořice
Zhotovitel : | EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 2155/3
56802 | Svitavy
[8 empty] | 2020 | [9 empty] | 2021
Číslo | Název | Začátek činnosti | Konec činnosti | Cena (Kč) | Nh | Počet prac. dní | Prům. počet prac. | 2020 | [9 empty] | 2021
[8 empty] | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad
2018/021 | Kanalizace Sýkořice | 2020-03-03 | 2021-11-12 | 72221483.32 | 0 | 444 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 248 | 5
01 - SO 01 | Liniová stavba gravitační kanalizace | 2020-03-03 | 2021-02-11 | 48904914.21 | 0 | 248 | 5 | 1098967 | 3740130 | 5881654 | 6240310 | 6500000 | 6500000 | 5500000 | 4381655 | 2500181 | 776095 | [5 empty] | 1500000 | 2500000 | 1785922 |  |  |  | 48904914 | 0.21
02 | Kanalizační přípojky splaškové gravitační kanalizace - veřejná část | [27 empty] | 0 | 0
DSO 01.2 | Kanalizační přípojky splaškové gravitační kanalizace - veřejná část | 2020-04-06 | 2021-02-04 | 6256122.15 | 0 | 219 | 5 |  | 512796.8975 | 635868.153 | 615356.277 | 635868.153 | 635868.153 | 615356.277 | 635868.153 | 615356.277 | 635868.153 |  | 335000 | 300868 | 82048 | [7 empty] | 6256122.4934 | -0.34344
03 | Liniová stavba výtlaků | 2020-03-03 | 2020-12-31 | [25 empty] | 0 | 0
SO 02 | Liniová stavba výtlaků | 2020-03-03 | 2020-12-31 | 7260875.24 | 0 | 218 | 5 | 692649.2828 | 716533.7408 | 740418.1988 | 716533.7408 | 740418.1988 | 740418.1988 | 716533.7408 | 740418.1988 | 716533.7408 | 740418.1988 | [11 empty] | 7260875.24 | 0
04 | Kanalizační přípojky splaškové tlakové kanalizace - veřejná část | 2020-03-03 | 2020-12-31 | [25 empty] | 0 | 0
DSO 02.1 | Kanalizační přípojky splaškové tlakové kanalizace - veřejná část | 2020-03-03 | 2020-12-31 | 173398.3 | 0 | 218 | 5 | 16541.2852 | 17111.6743 | 17682.0635 | 17111.6743 | 17682.0635 | 17682.0635 | 17111.6743 | 17682.0635 | 17111.6743 | 17682.0635 | [11 empty] | 173398.3 | 0
05 | Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3, ČS4, ČS5, ČS6 | 2020-05-11 | 2020-11-26 | [25 empty] | 0 | 0
SO 03 | Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3, ČS4, ČS5, ČS6 | 2020-05-11 | 2020-11-26 | 2337132.86 | 0 | 144 | 5 |  |  | 245398.9503 | 350569.929 | 362255.5933 | 362255.5933 | 350569.929 | 362255.5933 | 303827.2718 | [12 empty] | 2337132.86 | 0
06 | Přípojky NN pro ČS I, ČS II, ČS III, ČS IV, ČS V, ČS VI | 2020-05-25 | 2020-11-26 |  | 0 | 134 | 5 | [21 empty] | 0 | 0
SO 04.1 | Přípojka NN pro ČS1 | 2020-05-25 | 2020-06-26 | 41249.94 | 0 | 25 | 5 |  |  | 8749.9873 | 32499.9527 | [17 empty] | 41249.94 | 0
04.2 | Přípojka NN pro ČS2 | 2020-06-22 | 2020-07-20 | 39489.64 | 0 | 21 | 5 |  |  |  | 12255.4055 | 27234.2345 | [16 empty] | 39489.64 | 0
04.3 | Přípojka NN pro ČS3 | 2020-07-14 | 2020-08-17 | 64296.48 | 0 | 25 | 5 |  |  |  |  | 33066.7611 | 31229.7189 | [15 empty] | 64296.48 | 0
04.4 | Přípojka NN pro ČS4 | 2020-08-18 | 2020-09-18 | 99962.53 | 0 | 24 | 5 | [5 empty] | 43733.6069 | 56228.9231 | [14 empty] | 99962.53 | 0
04.5 | Přípojka NN pro ČS5 | 2020-09-21 | 2020-10-23 | 84325.14 | 0 | 25 | 5 | [6 empty] | 25553.0727 | 58772.0673 | [13 empty] | 84325.14 | 0
04.6 | Přípojka NN pro ČS6 | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 43235.89 | 0 | 24 | 5 | [7 empty] | 8106.7294 | 35129 | [12 empty] | 43235.7294 | 0.16062
07 | Čerpací stanice ČS I, ČS II, ČS III, ČS IV, ČS V, ČS VI - Strojní část | 2021-01-04 | 2021-11-12 | [25 empty] | 0 | 0
PS 01.1 | Čerpací stanice ČS1 - strojní část | 2021-01-04 | 2021-03-19 | 518766.13 | 0 | 55 | 5 | [10 empty] | 193672.6885 | 193672.6885 | 131420.7529 | [8 empty] | 518766.13 | 0
PS 01.2 | Čerpací stanice ČS2 - strojní část | 2021-02-22 | 2021-05-07 | 432502.05 | 0 | 55 | 5 | [11 empty] | 40366.858 | 178767.514 | 173000.82 | 40366.858 | [6 empty] | 432502.05 | 0
PS 01.3 | Čerpací stanice ČS3 - strojní část | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 474861.77 | 0 | 55 | 5 | [13 empty] | 120298.3151 | 196276.1983 | 158287.2567 | [5 empty] | 474861.77 | 0
PS 01.4 | Čerpací stanice ČS4 - strojní část | 2021-05-31 | 2021-08-13 | 518774.01 | 0 | 55 | 5 | [14 empty] | 6916.9868 | 207509.604 | 214426.5908 | 89920.8284 |  |  |  | 518774.01 | 0
PS 01.5 | Čerpací stanice ČS5 - strojní část | 2021-07-19 | 2021-10-01 | 234582.25 | 0 | 55 | 5 | [16 empty] | 40660.9233 | 96960.6633 | 93832.9 | 3127.7633 |  | 234582.25 | 0
PS 01.6 | Čerpací stanice ČS6 - strojní část | 2021-08-30 | 2021-11-12 | 260676.29 | 0 | 55 | 5 | [17 empty] | 6951.3677 | 104270.516 | 107746.1999 | 41708.2064 | 260676.29 | 0
08 | Čerpací stanice ČS I, ČS II, ČS III, ČS IV, ČS V, ČS VI - Elektročást, motorové rozvody, MaR | 2021-01-04 | 2021-11-12 | [25 empty] | 0 | 0
PS 02.1 | Čerpací stanice ČS1 - elektročást, motorové rozvody, MaR | 2021-01-04 | 2021-03-16 | 374532.34 | 0 | 52 | 5 | [10 empty] | 145651.4656 | 145651.4656 | 83229.4089 | [8 empty] | 374532.34 | 0
PS 02.2 | Čerpací stanice ČS2 - elektročást, motorové rozvody, MaR | 2021-02-22 | 2021-05-17 | 362921.44 | 0 | 61 | 5 | [11 empty] | 29887.648 | 132359.584 | 128089.92 | 72584.288 | [6 empty] | 362921.44 | 0
PS 02.3 | Čerpací stanice ČS3 - elektročást, motorové rozvody, MaR | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 373010.89 | 0 | 55 | 5 | [13 empty] | 94496.0921 | 154177.8345 | 124336.9633 | [5 empty] | 373010.89 | 0
PS 02.4 | Čerpací stanice ČS4 - elektročást, motorové rozvody, MaR | 2021-05-31 | 2021-08-13 | 373010.89 | 0 | 55 | 5 | [14 empty] | 4973.4785 | 149204.356 | 154177.8345 | 64655.2209 |  |  |  | 373010.89 | 0
PS 02.5 | Čerpací stanice ČS5 - elektročást, motorové rozvody, MaR | 2021-07-19 | 2021-10-01 | 362921.44 | 0 | 55 | 5 | [16 empty] | 62906.3829 | 150007.5285 | 145168.576 | 4838.9525 |  | 362921.44 | 0
PS 02.6 | Čerpací stanice ČS6 - elektročást, motorové rozvody, MaR | 2021-08-30 | 2021-11-12 | 362921.44 | 0 | 55 | 5 | [17 empty] | 9677.9051 | 145168.576 | 150007.5285 | 58067.4304 | 362921.44 | 0
09 | VON | 2020-03-03 | 2021-01-15 |  | 0 | 229 | 5 | [21 empty] | 0 | 0
VON | VON | 2020-03-03 | 2021-01-15 | 2267000 | 0 | 229 | 5 | 196091 | 203197 | 210304 | 203197 | 210034 | 200034 | 203197 | 210034 | 203197 | 200034 | 107681 | [9 empty] | 120000 | 2267000 | 0
| Cena za měsíc | [6 empty] | 2004248.568 | 5189769.3127 | 7740075.3528 | 8187833.9794 | 8526559.0042 | 8531221.3343 | 7484550.617 | 6414791.8052 | 4391335.964 | 2370097.4153 | 447005.1541 | 744578.6601 | 826645.2598 | 597933.1472 | 475295.6441 | 2139338.18 | 2972171.7316 | 2204095.514 | 488440.568 | 265720.4443 | 219775.6368 | 72221483.2928
| Cena za rok | [6 empty] | 60840483.3528 | [9 empty] | 11380999.94
[8 empty] | 72221483.2928 | [20 empty] | 72221483.2928
[12 empty] | 60840483 | [10 empty] | 11381000
[12 empty] | 0.35282 | [10 empty] | -0.06

## Graf-hodnoty (hidden)
2020 březen | 0 | 0
2020 duben | 0 | 0
2020 květen | 0 | 0
2020 červen | 0 | 0
2020 červenec | 0 | 0
2020 srpen | 0 | 0
2020 září | 0 | 0
2020 říjen | 0 | 0
2020 listopad | 0 | 0
2020 prosinec | 0 | 0
2021 leden | 0 | 0
2021 únor | 0 | 0
2021 březen | 0 | 0
2021 duben | 0 | 0
2021 květen | 0 | 0
2021 červen | 0 | 0
2021 červenec | 0 | 0
2021 srpen | 0 | 0
2021 září | 0 | 0
2021 říjen | 0 | 0
2021 listopad | 0 | 0